Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы МО «Селижаровский район» «Развитие отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровского района» на 2018-2023 годы

за 2020 год

1.Наименование программы: муниципальная программа МО «Селижаровский район» «Развитие отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровского района» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Селижаровского района от 19.12.2017 № 530 (с изменениями).

2.Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО "Селижаровский район" Администрация Селижаровского района.

3.Цель программы 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе.

Цель программы 2: Обеспечение бесперебойной и качественной работы общественного транспорта на территории района.

Цель программы 3: Сохранение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса в районе.

Цель программы 4: Создание условий для развития дорожного хозяйства в районе, обеспечения безопасности дорожного движения.

Цель программы 5: Повышение качества жилищно - коммунальных услуг, предоставляемых на территории района.

Цель программы 6: Создание условий для формирования комфортной городской среды муниципальных образований Тверской области.

4.Общий бюджет программы на 2020 год составил 67607,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 57911,9 тыс. рублей. Исполнение составило 85,86%.

5. Программа содержит подпрограмму:

Подпрограмма1 Развитие малого и среднего предпринимательства Селижаровского района на период до 2023 года:

Выделено 60,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 24,6 тыс. рублей Исполнение составило 41,0%,

Мероприятие подпрограммы 1.001 Обеспечение деятельности делового информационного центра в п.Селище и бизнес - центра в пгт Селижарово Выделено 10,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 10,0 тыс. рублей Исполнение составило 100,0%.

Мероприятие подпрограммы 2.003 Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка, расположенных на территории Селижаровского района Выделено 50,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 14,6 тыс. рублей Исполнение составило 29,2% денежные средства в полном объеме не освоены в связи с распространением Covid19 и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, денежные средства израсходованы на приобретение призов победителям конкурса, торжественное мероприятие не проводилось.

Подпрограмма 2 Развитие общественного транспорта в Селижаровском районе на период до 2023 года:

Выделено 6757,7 тыс. рублей, фактически израсходовано 6350,9 тыс. рублей Исполнение составило 93,98%.

Мероприятие подпрограммы 1.001 Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Выделено 1487,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 1487,1 тыс. рублей Исполнение составило 100,0%.

Мероприятие подпрограммы 1.004 Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с минимальными социальными требованиями, за счет субсидий из областного бюджета. Выделено 4548,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 4141,7 тыс. рублей Исполнение составило 91,06%,денежные средства в полном объеме не освоены в связи с отсутствие финансирования, оплата по муниципальному контракту за декабрь 2020 года будет произведена в 2021 году.

Мероприятие подпрограммы 1.005 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно. Выделено 722,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 722,1 тыс. рублей Исполнение составило 100,0%.

Подпрограмма 3 Реализация отдельных направлений сельского хозяйства Селижаровского района на период до 2023 год:

Выделено 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 63,0 тыс. рублей Исполнение составило 63,00%.

Мероприятие подпрограммы 2.001 Проведение мероприятий организационного характера (совещания, ярмарки). Выделено 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 63,0 тыс. рублей. Исполнение составило 63,00%, денежные средства в полном объеме не освоены в связи с распространением Covid19 и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой денежные средства израсходованы на приобретение подарочных наборов для награждения по итогам 2020 года, торжественного собрания, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности не проводилось.

Подпрограмма 4 Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Селижаровского района на период до 2023 года:

Выделено 54223,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 45163,7 тыс. рублей Исполнение составило 83,29%.

Мероприятие подпрограммы 1.002 Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере осуществления дорожной деятельности. Выделено 17176,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 17176,0 тыс. рублей Исполнение составило 100,0%.

Мероприятие подпрограммы 1.003 Содержание, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них. Выделено 8225,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 5307,3 тыс. рублей. Исполнение составило 65,0%, денежные средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования, денежные средства в полном объеме не освоены в связи с отсутствием расходов на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятие подпрограммы 1.004 Расходы на реализацию расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети местного значения за счет субсидий из областного бюджета. Выделено 18604,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 14912,9 тыс. рублей Исполнение составило 80,16%

Мероприятие подпрограммы 1.005 Расходы на реализацию расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети местного значения за счет средств местного бюджета. Выделено 4690,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 3792,4 тыс. рублей Исполнение составило 80,85%

В рамках Мероприятия подпрограммы 1.004 и Мероприятия подпрограммы 1.005 осуществлен:

Ремонт автомобильной дороги по пер. Кузьмина п. Селижарово Тверской области 0,19 км

Ремонт участка автомобильной дороги и тротуара по ул. Победы и ремонт тротуара по ул. Краснофлотская в пгт Селижарово Тверской области 0,553 км

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Новосельская от ул. Энгельса до д. 21 в пгт Селижарово Тверской области 0,52 км

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская и участка автомобильной дороги по ул. Пионерская в пгт Селижарово Тверской области 0,39 км

Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Школьный в пгт Селижарово Тверской области 0,16 км

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Победы от пер. Кузьмина до ул. Южная в пгт Селижарово Тверской области 0,56 км

Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Барагино Селижаровского района 1,1 км.

Денежные средства Мероприятия подпрограммы 1.004 и Мероприятия подпрограммы 1.005 в полном объеме не освоены в связи с экономией по результатам поредения конкурсных процедур, а так же в связи с отпавшими работами, выявленными в ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог.

Мероприятие подпрограммы 1.006 Расходы на реализацию расходных обязательств по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета. Выделено 426,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 362,6 тыс. рублей Исполнение составило 85,13%

Мероприятие подпрограммы 1.007 Расходы на реализацию расходных обязательств по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из областного бюджета. Выделено 1703,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 1360,2 тыс. рублей Исполнение составило 79,84%

В рамках Мероприятия подпрограммы 1.006 и Мероприятия подпрограммы 1.007 осуществлен:

Ремонт дворовых территорий д. №5, д. №7, д. №9 по ул. Южная в пгт Селижарово Тверской области 824,6 м2.

Денежные средства Мероприятия подпрограммы 1.006 и Мероприятия подпрограммы 1.007 в полном объеме не освоены в связи с экономией по результатам поредения конкурсных процедур.

Мероприятие подпрограммы 2.004 Содействие в обустройстве улично-дорожной сети Селижаровского района освещением, дорожными знаками, остановочными пунктами, разметкой с постоянным их обновлением. Выделено 1000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 567,4 тыс. рублей Исполнение составило 56,74% Денежные средства освоены согласно заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ

Мероприятие подпрограммы 3.001 Проведение районных массовых мероприятий по безопасности дорожного движения  в СОШ и ДОУ. Выделено 5,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 0,0 тыс. рублей Исполнение составило 0,0%

Мероприятие подпрограммы 3.002 Участие в районном и областном конкурсе «Безопасное колесо» Выделено 10,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 0,0 тыс. рублей Исполнение составило 0,0%. Денежные средства Мероприятия подпрограммы 3001 и Мероприятия подпрограммы 3002 не освоены в связи с распространением Covid19 и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Мероприятие подпрограммы 4.001 Расходы на реализацию расходных обязательств по проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет субсидий из областного бюджета. Выделено 1906,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 1347,8 тыс. рублей Исполнение составило 70,69%

Мероприятие подпрограммы 4.002 Расходы на реализацию расходных обязательств по проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета. Выделено 476,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 337,1 тыс. рублей Исполнение составило 70,72%

В рамках Мероприятия подпрограммы 4.001 и Мероприятия подпрограммы 4.002  с целью реализации Федерального проекта"Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Установка (замена) пешеходных ограждений 100 пог.м

Установка (замена) барьерных ограждений 144 пог.м

Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях 42 пог.м

Устройство искусственных неровностей 2 шт.

Устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходных переходов 41,6 м2

Установка (замена) дорожных знаков 146 шт.

Денежные средства Мероприятия подпрограммы 4.001 и Мероприятия подпрограммы 4.002 в полном объеме не освоены в связи с экономией по результатам поредения конкурсных процедур.

Подпрограмма 5 Развитие жилищно - коммунального и газового хозяйства Селижаровского района на период до 2023 года. Выделено 5465,4 тыс. рублей, фактически израсходовано 5324,7 тыс. рублей Исполнение составило 97,43%.

Мероприятие 1.001 Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса (за счет средств районного бюджета на условиях софинансирования). Выделено 442,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 433,5 тыс. рублей Исполнение составило 97,97%.

Мероприятие 1.005 Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса (за счёт средств областного бюджета на условиях софинансирования). Выделено 1805,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 1734,1 тыс. рублей Исполнение составило 96,06%.

В рамках Мероприятия подпрограммы 1.001 и Мероприятия подпрограммы 1.005 осуществлен Капитальный ремонт тепловой трассы пер.Школьный д. 5Б - пер.Школьный д. 1 (150 п.м)

Денежные средства Мероприятия подпрограммы 1.001 и Мероприятия подпрограммы 1.002 в полном объеме не освоены в связи с экономией по результатам поредения конкурсных процедур

Мероприятие 1.003 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов теплоснабжения. Выделено 167,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 167,6 тыс. рублей Исполнение составило 100,0%.

Мероприятие 1.004 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению. Выделено 500,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 500,0 тыс. рублей Исполнение составило 100,0%.

Мероприятие 2.003 Расходы, связанные с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению за счет средств бюджета Городского поселения - поселок Селижарово Выделено 2200,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 2139,5 тыс. рублей Исполнение составило 97,25%. Экономия сложилась в результате того, что денежные средства на финансовое обеспечение затрат связанные с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению выделялись по результатам поредения конкурсных процедур

Мероприятие 2.004 Расходы, связанные с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению за счет средств бюджета Селищенского сельского поселения Выделено 350,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 350,0 тыс. рублей Исполнение составило 100,0%.

Подпрограмма 6 Создание условий для формирования комфортной городской среды муниципальных образований Тверской области. Выделено 1000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 984,9 тыс. рублей Исполнение составило 98,5%.

Мероприятие подпрограммы Приобретение и установка детских игровых комплексов за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Выделено 1000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 984,9 тыс. рублей Исполнение составило 98,5%.

В рамках Мероприятия подпрограммы осуществлено Приобретение и установка детского игрового комплекса Денежные средства Мероприятия подпрограммы в полном объеме не освоены в связи с экономией по результатам поредения конкурсных процедур.

6.Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,25

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,86

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,45

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Руководитель отдела экономического развития,

потребительского рынка и предпринимательства                           Ю.В. Демидова

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации Селижаровского

муниципального округа Тверской области                                                                 Гусев Алексей Юрьевич