ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации

Селижаровского  района

Тверской области

172200,   пгт Селижарово,

ул. Ленина, д.12

тел.  (269)  2-21-32, 2-21-38

Е-mail: ROOSEL_61 @ mail.ru

ОКПО 02106955, ОГРН 1026901811298,

ИНН\КПП  6939003208\693901001

_______________№ _________

на № ___________ от__________

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Селижаровского муниципального округа Тверской области "Развитие образования Селижаровского муниципального округа" на 2021-2025 годы за 2021 год

- Наименование программы: муниципальная программа Селижаровского муниципального округа Тверской области "Развитие образования Селижаровского муниципального округа" на 2021-2025 годы № 522 (с изменениями и дополнениями). Программа содержит 4 подпрограммы.

- Администратором муниципальной программы является Отдел образования Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области. Срок действия программы 2021-2025 годы.

- Исполнители муниципальной программы муниципальные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные   общеобразовательные учреждения, муниципальное учреждения дополнительного образования детей.

- Цель муниципальной программы: «Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды».

- Общий бюджет программы на 2021 год составил 208169,0 тыс. руб. фактически израсходовано 199648,5 тыс.рублей (0,96).

Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования»:

- запланировано 56378,4 тыс. руб. освоено 53953,3 тыс. руб. (0,96). Неполное освоение средств связано с отсутствием подтверждающих документов для оплаты за фактически полученные услуги. Экономия по коммунальным услугам, расходом на продукты питания, расходом на выплату компенсации родительской платы сложилась в связи с низкой фактической посещаемостью детей на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуацией; финансирование по фактической потребности на хозяйственные товары; экономия заработного фонда за счет листков не трудоспособности.

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего  образования»

- запланировано 138462,3 тыс.руб. освоено 132484,4 тыс. руб. (0,96). Неполное освоение ассигнования в размере 4720,0 тыс. руб. (благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации) по ремонту кровли в школе – работы начаты в 2021 году, а закончены в 2022 году; горячее питание начальных классов и  транспортное обслуживания населения в части обеспечения подвоза учащихся в связи с низкой фактической посещаемостью детей на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуацией; финансирование по фактической потребности на хозяйственные товары; экономия заработного фонда за счет листков не трудоспособности.

Подпрограмма 3 «Предоставление средств  бюджета района на оказание муниципальных услуг  учреждениями дополнительного образования детей» выделено средств 4224,1 тыс. руб. освоено  средств 4165,3 тыс. руб.(0,99). Экономия в связи с финансированием по фактической потребности на хозяйственные товары; экономия заработного фонда за счет листков не трудоспособности.

Подпрограмма 4 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников» выделено средств 3634,3 тыс. руб. освоено  средств 3631,4 тыс. руб.(1,00). Неполное освоение средств связано с финансированием по фактической потребности.

«Расходы на содержание аппарата отдела образования администрации Селижаровского муниципального округа» выделено средств  2231,4  тыс. руб. освоено средств 2207,2 тыс. руб.(0,99). Неполное освоение средств – экономия заработного фонда за счет листков не трудоспособности.

«Расходы на содержание методического кабинета и централизованной бухгалтерии отдела образования администрации Селижаровского муниципального округа» выделено средств 3238,5  тыс. руб. освоено 3206,9 тыс. руб. (0,99). Неполное освоение средств – экономия заработного фонда за счет листков не трудоспособности; финансирование по факту выставленных счетов.

Руководитель Отдела образования

Администрации округа                                                                                            Т.Б. Романова