ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации

Селижаровского  района

Тверской области

172200,   пгт Селижарово,

ул. Ленина, д.12

тел.  (269)  2-21-32, 2-21-38

Е-mail: ROOSEL_61 @ mail.ru

ОКПО 02106955, ОГРН 1026901811298,

ИНН\КПП  6939003208\693901001

_______________№ _________

на № ___________ от__________

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Селижаровского муниципального округа Тверской области "Развитие образования Селижаровского муниципального округа" на 2021-2025 годы за 2022 год

- Наименование программы: муниципальная программа Селижаровского муниципального округа Тверской области "Развитие образования Селижаровского муниципального округа" на 2021-2025 годы №740/1  (с изменениями и дополнениями). Программа содержит 4 подпрограммы.

- Администратором муниципальной программы является Отдел образования Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области. Срок действия программы 2021-2025 годы.

- Исполнители муниципальной программы муниципальные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные   общеобразовательные учреждения, муниципальное учреждения дополнительного образования детей.

- Цель муниципальной программы: «Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды».

- Общий бюджет программы на 2022 год составил 224885,5 тыс. руб. фактически израсходовано 223013,1 тыс.рублей (0,99).

Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования»:

- запланировано 63253,7 тыс. руб. освоено 61845,9 тыс. руб. (0,98). Неполное освоение средств связано с отсутствием подтверждающих документов для оплаты за фактически полученные услуги. Экономия по коммунальным услугам, расходам на продукты питания, расходам на выплату компенсации родительской платы сложилась в связи с низкой фактической посещаемостью; финансирование по фактической потребности на хозяйственные товары; экономия заработного фонда за счет листков не трудоспособности.

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего  образования»

- запланировано 147230,3 тыс. руб. освоено 146948,6 тыс. руб. (0,99). Неполное освоение ассигнования в размере 281,7 тыс. руб. организация участия детей и подростков в социально-значимых региональных проектах (дворец) ;  транспортное обслуживания населения в части обеспечения подвоза учащихся в связи с низкой фактической посещаемостью; финансирование по фактической потребности на хозяйственные товары.

Подпрограмма 3 «Предоставление средств  бюджета района на оказание муниципальных услуг  учреждениями дополнительного образования детей» выделено средств 5063,1 тыс. руб. освоено  средств 4991,1 тыс. руб.(0,99). Экономия в связи с финансированием по фактической потребности на хозяйственные товары.

Подпрограмма 4 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников» выделено средств 3564,0 тыс. руб. освоено  средств 3457,3 тыс. руб.(0,97). Неполное освоение средств связано с финансированием по фактической потребности.

«Расходы на содержание аппарата отдела образования администрации Селижаровского муниципального округа» выделено средств  2369,0  тыс. руб. освоено средств 2368,4 тыс. руб.(1,0). Неполное освоение средств – экономия по расходам по уплате страховых взносов.

«Расходы на содержание методического кабинета и централизованной бухгалтерии отдела образования администрации Селижаровского муниципального округа» выделено средств 3405,4  тыс. руб. освоено 3401,8 тыс. руб. (1,0). Неполное освоение средств – экономия по расходам по уплате страховых взносов; финансирование по факту выставленных счетов.

Руководитель Отдела образования

Администрации округа                                                                                            Н.Н.Кожекина