Министерство культуры  РФ

Отдел культуры                                                                                 в финансовый отдел

Администрации                                                                     Администрации  Селижаровского

Селижаровского муниципального округа                                                  муниципального округа

Тверской области                                                                                 Красоткиной В.А.

172200 Тверская обл., п. Селижарово

ул. Ленина, д. 8

тел. 2-27-00, 2-21-89

Факс 8269-2-21-89

E- mail: Kulturasel@yandex.ru

от _13.03.2024_  № _28/1__

на № ________ от ______

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Селижаровского муниципального округа   «Культура Селижаровского муниципального округа» на 2021-2025 годы

за 2023 год

- Наименование программы: муниципальная программа Селижаровского муниципального округа «Культура Селижаровского муниципального округа» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Селижаровского муниципального округа от 28.12.2020 № 498 (с изменениями).

- Главный администратор  (администратор)  муниципальной  программы Администрация Селижаровского муниципального округа  - Отдел культуры Администрации Селижаровскго муниципального округа.

- Цель программы 1: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

- Общий бюджет программы на 2023 год составил 68100,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 67916,0 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств равен 0,99.

5. Программа содержит подпрограммы:

Подпрограмма  1   Содержание, обеспечение деятельности и развития Селижаровского МУ «Музей» на период до 2025 года:

-запланировано 3007,4 тыс. рублей; фактически израсходовано 2991,8 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств 0,99.

Мероприятие 1.001 Подпрограммы 1 «Оказание муниципальной услуги музейного обслуживания населения». Неполное освоение средств связано с экономией энергоресурсов (электроэнергия), холодного водопотребления  и услуг связи.

Показатель:  Количество посещений Селижаровского музея.

План 6650 ед, факт 7104 ед.. (Данные соответствуют данным статистической форме № 8-НК за 2023 год). Индекс достижения планового значения показателя равен 1,07.

Показатель: Удельный вес населения, участвующих в мероприятиях МУ «Музей».

План 45 %, факт 70,8%. Индекс достижения планового значения показателя равен 1,5.

В 2023 году приобретено нового музейного оборудования за счет средств местного бюджета на сумму 94,8 тыс. руб.

Изготовлена проектно-сметная документация на текущий ремонт здания музея за счет средств местного бюджета на сумму 45,0 тыс. руб..

Подпрограмма 2  Содержание, обеспечение деятельности и развития МУК «ЦБС» на период до 2025 года:

-запланировано 17070,7 тыс. рублей; фактически израсходовано 17033,0  тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств 0,99.

Мероприятие 1.001 Подпрограммы 2  «Оказание муниципальной услуги библиотечного обслуживания населения библиотеками Селижаровского муниципального округа: содержание МУК «ЦБС». Неполное освоение средств связано с экономией энергоресурсов (электроэнергия) и  услуг связи.

Показатель: Количество посещений библиотек Селижаровского муниципального округа. План 107360 ед, выполнено 112688 ед. (согласно данным статистической формы №6-НК за 2023 год). Индекс достижения планового значения показателя равен 1,05.

Показатель: Количество массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.) проведенных библиотеками Селижаровского округа: план 824 единиц, факт 1064 единицы. Индекс достижения планового значения показателя равен 1,3.

Мероприятие 2.001 Подпрограммы 2 «Проведение противопожарных мероприятий, текущего или капитального ремонта в зданиях и помещениях МУК «ЦБС» за счет средств местного бюджета» освоено на 100 %, в том числе:

- текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профилей в здании библиотеки на сумму 599,1 тыс. руб.;

- текущий ремонт фасада здания центральной библиотеки на сумму 284,4 тыс. руб..

Подпрограмма 3   Содержание, обеспечение деятельности и развития МУК «Селижаровский Дом культуры»  на период до 2025 года:

-запланировано 37772,7 тыс. рублей; фактически израсходовано 37772,7 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств 1.

Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы МУК «Селижаровский Дом культуры» освоена на 100 %  в сумме 7414,9 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 553,2 тыс. руб., в том числе 423,2 тыс. руб. –федеральный бюджет; 74,7 тыс. руб. – областной бюджет; 55,3 тыс. руб. – местный бюджет.

Приобретено 10 сценических костюмов на сумму 185,0 тыс. руб.; система управления световыми приборами сцены на сумму 368,2 тыс. руб.;

- средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области – 500,0 тыс. руб. (средства областного бюджета) на текущий ремонт здания Дома культуры;

- расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив в рамках реализации проекта: «Капитальный ремонт в здании Селищенского сельского Дома культуры» - 1781,8 тыс. руб., в том числе: 1170,0 тыс. руб. областной бюджет, 416,9 тыс. руб. местный бюджет, 97,4 тыс. руб.  население, 97,5 тыс. руб. юридические лица;

- расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив в рамках реализации проекта: «Капитальный ремонт в здании Шуваевского сельского Дома культуры» - 2343,2 тыс. руб., в том числе: 1088,2 тыс. руб. областной бюджет, 1073,6 тыс. руб. местный бюджет; 123,2 тыс. руб. население; 58,2 тыс. руб. юридические лица;

- расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив в рамках реализации проекта: «Капитальный ремонт помещений Березугского сельского Дома культуры» - 172,2 тыс. руб. на разработку проектной документации;

- проведение противопожарных мероприятий, текущего ремонта в зданиях и помещениях МУК «Селижаровский Дом культуры» за счет средств местного бюджета – 2064,5 тыс. руб., в том числе:

- текущий ремонт здания Дома культуры (подшивка карниза, ремонт фасада, ремонт забора, помещений) – 1275,1 тыс. руб.;

- текущий ремонт крыльца, ремонт дымохода в Хотошинском сельском Доме культуры – 220,0 тыс. руб.;

- выполнение электромонтажных работ в Киселевском сельском Доме культуры – 164,5 тыс. руб.;

- перекладка отопительной кирпичной печи в Березугском сельском Доме культуры – 340,0 тыс. руб.;

- текущий ремонт кровли в Большекошинском сельском Доме культуры – 21,9 тыс. руб.;

- электромонтажные работы в здании Елецкого сельского Дома культуры – 66,4 тыс.руб.;

- поставка линолеума в Дубровский сельский Дом культуры – 36,5 тыс. руб.;

- ремонт водопровода в Оковецком сельском Доме культуры – 52,5 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 Содержание, обеспечение деятельности и развития МОУ ДО «Селижаровская ДШИ» на период до 2025 года:

-запланировано 9208,3 тыс. рублей; фактически израсходовано 9079,0 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств 0,99.

Мероприятие 1.001 Подпрограммы 4 Оказание муниципальной услуги предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Неполное освоение средств связано с экономией энергоресурсов (электроэнергия), услуг связи, заработной платы и начислений на заработную плату.

Мероприятие 2.002 «Проведение противопожарных мероприятий, текущего или капитального ремонта в здании МОУ ДО «Селижаровская ДШИ» за счет средств местного бюджета» выполнено на 100% в сумме 374,8 тыс. руб., в том числе:

- изготовление сметной документации и монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 242,6 тыс. руб.

Мероприятие 2.003 «Предоставление средств на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области» выполнено на 100% в сумме 77,5 тыс. руб. (областной бюджет) – поставка аккордеона 72,0 тыс. руб., установка на сайт модуля «Форма обратной связи по антикоррупции» 5,5 тыс. руб..

Приобретение музыкальных инструментов за счет средств местного бюджета – 255,8 тыс. руб. (пианино, гитара).

Приобретение офисной техники за счет средств местного бюджета – 80,2 тыс. руб..

Обеспечивающая подпрограмма на период до 2025 года:

- запланировано 1041,7 тыс. рублей; фактически израсходовано 1039,5 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств 0,99. Неполное освоение средств связано с экономией услуг связи.

Руководитель Отдела культуры

Администрации Селижаровского

муниципального округа                                                                   Борисова  О. В.